Утвержден

решением трехсторонней комиссии                по  регулированию социально-трудовых

отношений в Пермском крае

от « 24 » сентября 2014 года

План мероприятий

по проведению регионального этапа всероссийского конкурса

«Российская организация высокой социальной эффективности»

| № | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Результаты выполнения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка, рассмотрение, согласование и утверждение проекта плана мероприятий по организации и проведению конкурса в Пермском крае | до 10 сентября года проведения конкурса | план мероприятий по организации и проведению конкурса в Пермском крае | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в Пермском крае |
| 2. | Проведение работы по информированию организаций, расположенных в Пермском крае об условиях и порядке проведения регионального этапа конкурса в средствах массовой информации. | до 25 сентября года проведения конкурса | публикации в средствах массовой информации | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, экспертная рабочая группа |
| 3. | Прием и предварительное рассмотрение заявок организаций в соответствии с методическими рекомендациями по проведению конкурса. Проверка достоверности сведений, приведенных в заявках организаций, допущенных к участию в региональном этапе конкурса. Оценка заявок организаций, подготовка предложений о распределении призовых мест | до 1 ноября года проведения конкурса | материалы о результатах рассмотрения и оценки заявок организаций | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, экспертная рабочая группа, ОИГВ Пермского края, - Государственная инспекция труда в Пермском крае, территориальные органы ФМС России, территориальные органы ФНС России, территориальные фонды обязательного медицинского страхования, территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации |
| 4. | Рассмотрение в региональных трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений материалов об итогах проведения регионального этапа конкурса с предложениями о победителях регионального этапа конкурса и номинировании победителей для участия в конкурсе на федеральном уровне | до 30 ноября года проведения конкурса | решение трехсторонней комиссии о распределении призовых мест и номинировании победителей регионального этапа конкурса на федеральный уровень | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений |
| 5. | Представление в Минтруд России пакета документов, необходимых для участия победителей регионального этапа конкурса в конкурсе на федеральном уровне по соответствующим номинациям | до 20 января года, следующего за годом проведения конкурса | документы для участия победителей регионального этапа конкурса на федеральном уровне | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, |