Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы» за 2019 год

Порядок оценки эффективности муниципальной программы проводился в соответствии с приложением 11 к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района, утвержденному постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317 (далее – Порядок оценки эффективности).

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) рассчитана  по формуле:

Сдц = (Сдп1+Сдп2 + СдпN) / N, где:

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N - количество  целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм).

В результате расчетов степень достижения  целей и решения задач Программы составила:

- по показателю «Доля расходов бюджета Пермского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, %» - 1,04 % (97,4 / 94,0);

- по показателю «Коэффициент отношения муниципального долга к объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %» равен нулю, так как муниципального долга нет.

- по показателю «Доля расходов бюджета района, в отношении которых осуществлен внутренний финансовый контроль, %» - 1,59 % (22,3 / 14);

Согласно Порядку оценки эффективности достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В связи с тем, что фактическое значение показателей муниципальной программы соответствуют установленным условиям, их значение для расчета принимается равным 1.

Итого, степень достижения целей и решения задач Программы составляет (1,0+1,0+1,0)/3= 1,0

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм) рассчитана  по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100 %, где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Степень соответствия фактического уровня затрат Программы и ее подпрограмм составил:  УФ= 207 294,0 / 207 295,5  ×100% = 100,0

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц * Уф, где:

Эмп  - эффективности реализации Программы;

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

УФ – уровень финансирования реализации Программы.

В результате расчетов:

Сдц - степень достижения целей (решения задач) Программы составляет 1,0;

УФ – уровень финансирования реализации Программы  составляет 100,0.

Эффективность реализации Программы  составила 100,0 % (1,0 х 100,0).

Таким образом, реализация Муниципальной программы в 2019 году является эффективной.

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Пермском муниципальном районе»

1) Степень достижения целей и решения задач подпрограммы составила:

- по показателю «Доля соответствия состава показателей «бюджета для граждан» Методическим рекомендациям, утвержденным приказом  Минфина РФ от 22.09.2015 № 145н, %» - 1,0 (100/100);

- по показателю «Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета района, %» принимается равным 1, т.к. есть условие «не менее». Фактически показатель составил 1,07 (101,8 / 95,0);

- по показателю «Уровень исполнения расходной части бюджета района, за исключением нераспределенных средств резервного фонда администрации района, %»  - 0,944 % (89,7 / 95,0).

Итого, степень достижения целей и решения задач подпрограммы составляет:

(1,0+1,0 + 0,944) / 3 показателя  = 0,981

2) Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы составила:

Затраты не запланированы.

УФ= 100%

Эффективность реализации подпрограммы  составила 98,1 = (0,981 х 100,0).

Таким образом, в 2019 году реализация подпрограммы является эффективной.

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы «Повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений, входящих в состав Пермского муниципального района»

1) Степень достижения целей и решения задач подпрограммы составила:

- по показателю «Объем собственных доходов сельских поселений на душу населения, тыс.руб./чел» принимается равным 1, т.к. есть условие «не менее». Фактически показатель составил 1,26 (6,7 / 5,3).

2) Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы составила:

УФ= 119 035,6 / 119 035,6 ×100% = 100

Эффективность реализации подпрограммы  составила 100,0 (1,0 х 100,0).

Таким образом, реализация подпрограммы в 2019 году является эффективной.

Оценка эффективности и результативности реализации Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»

1) Степень достижения целей и решения задач подпрограммы составила:

- по показателю «Уровень достижения показателей программы, подпрограммы, %»  - 1,04 (99,2 / 95,0).

Показатель рассчитывается, как среднее значение процентного отношения фактических значений показателей к плановым значениям показателей программы и подпрограмм в соответствии с Порядком оценки эффективности достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм):

(100,0%+100,0%+100,0%+100,0%+100,0%+94,4%+100,0%)/7=99,2%

2) Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы составила:

УФ= 88 259,9/ 88 258,5 ×100% = 100%

Эффективность реализации подпрограммы  составила 104,4 (1,04 х 100,0).

Таким образом, реализация подпрограммы в 2019 году является эффективной.

Вывод: Эффективность Программы составила 100,0 %. Эффективность  реализации всех трех подпрограмм составила (98,1+100,0+104,4)/3 = 100,8%. Таким образом, в 2019 году реализация Муниципальной программы  и подпрограмм  является эффективной.